## Sheet1
20.5 (half of writing get endpoint for islands) |  |  | add 0.5 for homepage |  | add 7.5 for password hashing work | before 4/29 meeting | 28.5
2022-04-20 | 43.5 | 0 | 0
2022-04-22 | 43.5 | 10 | 10
2022-04-25 | 43.5 | 20 | 15
2022-04-27 | 54.5 | 30 | 25
2022-04-29 | 54.5 | 40 | 33
2022-05-02 | 54.5 | 54.5 | 39.5 | 17 | 49
| original 43.5 |  | 54.5 total
admin user story = 12.5
homepage user story = 11