## Sheet1
| goal | ideal progress | actual progress
2022-05-20 | 61 | 0 | 0
2022-05-23 | 76 | 15 | 12
2022-05-25 | 76 | 31 | 28.5
2022-05-27 | 76 | 47 | 44.5
2022-05-30 | 76 | 76 | 67.5